WS63 星闪 + 树莓派智能巡检机器人
前置工作与团队分工文档

完成本文档中的前置工作后，即可进入实际编码与硬件联调阶段

# 一、项目定位

项目定位：面向复杂工业环境下 Wi-Fi 干扰大、遥控时延高的问题，设计一套“视频数据走 Wi-Fi、关键控制走星闪 SLE”的智能巡检机器人。

技术主线：WS63/WS63E 负责低时延控制、传感器采集与状态显示；树莓派负责摄像头采集、视频推流与轻量目标检测；上位机/手机端负责视频查看、控制下发与数据记录。

比赛策略：建议以“星闪物联网应用方向”为主线申报。视觉功能作为系统增强能力展示，不把树莓派作为海思 AI 端侧智能平台的核心卖点。

# 二、三人团队分工

| 角色 | 负责内容 | 阶段交付物 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员 A：WS63 底层控制负责人 | LiteOS 工程、GPIO/PWM、电机驱动、OLED、AHT20、超声波避障、蜂鸣器/灯效 | 输出可复用的 motor/sensor/display 模块；保证串口控制小车可稳定运行 | 第 1 优先级 |
| 成员 B：树莓派视觉与视频负责人 | 摄像头采集、OpenCV/轻量目标检测、MJPEG/RTSP 视频流、告警结果输出 | 输出可以独立运行的视觉端程序；保证 Wi-Fi 视频流稳定 | 第 2 优先级 |
| 成员 C：通信协议、上位机与测试负责人 | SLE 控制协议、ACK/时延统计、上位机控制端、Wi-Fi 拥堵对比实验、文档和答辩材料 | 输出协议文档、测试脚本、时延数据表和演示流程 | 第 1 优先级 |

分工原则：A 先把“车能稳定动”做出来，C 同步把“怎么发控制指令、怎么测时延”定下来，B 后接入视觉。不要三个人同时碰同一份底层代码，避免合并冲突和调试混乱。

# 三、推荐开发环境

| 类别 | 推荐环境 | 前置验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 公共环境 | Windows 10/11 + WSL2 Ubuntu 22.04 或实体 Ubuntu；VS Code；Git；Python 3.10+；Typora/Obsidian 用于文档 | 所有成员统一安装 Git、VS Code、串口工具；建立统一仓库和分支规范 |
| WS63/LiteOS 端 | HiSpark/WS63 SDK；LiteOS 工程；C/C++ 编译工具链；串口调试工具；CH340/USB 串口驱动 | 能编译官方例程、烧录开发板、串口打印 hello/test log |
| 树莓派端 | Raspberry Pi OS 64-bit 或 Ubuntu Server；Python venv；OpenCV；摄像头驱动；目标检测依赖 | 能打开摄像头、显示画面、推流到局域网浏览器/上位机 |
| 上位机/测试端 | Python 3.10+；串口/SLE 测试脚本；Excel/WPS 表格；Wireshark/iperf3 可选 | 能发送控制指令、记录 ACK 时间戳、生成时延统计表 |
| 协作环境 | GitHub/Gitee 私有仓库；飞书/腾讯文档任务看板；网盘保存视频和测试数据 | 代码、文档、实验数据分目录管理，禁止只放在个人电脑 |

# 四、仓库目录规范

建议从第一天开始建立统一仓库，代码、协议、测试数据和文档放在同一个项目结构下。

robot-inspection/
├── ws63_liteos/           # WS63/LiteOS 端代码
│   ├── motor/             # 电机控制
│   ├── sensor/            # AHT20、超声波等
│   ├── display/           # OLED 显示
│   ├── sle_comm/          # 星闪 SLE 通信
│   └── protocol/          # 控制协议解析
├── raspberry_pi/          # 树莓派视觉端代码
│   ├── camera/            # 摄像头采集
│   ├── detection/         # 目标检测
│   └── stream/            # 视频推流
├── upper_client/          # 上位机/手机端原型
├── protocol_docs/         # 协议说明、数据包格式
├── tests/                 # 测试脚本与实验记录
├── docs/                  # 项目文档、答辩材料
└── assets/                # 图片、视频、演示素材

# 五、前置工作清单

| 序号 | 前置任务 | 完成标准 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确定赛题定位 | 明确主线为星闪物联网应用，视觉作为增强功能；统一项目一句话介绍 | 全员 | 未完成 |
| 2 | 硬件清点 | 列出开发板、树莓派、摄像头、电池、电机、传感器、杜邦线、USB 线、螺丝工具 | A | 未完成 |
| 3 | 引脚表冻结 | 整理电机 PWM、OLED I2C、AHT20 I2C、超声波 TRIG/ECHO、蜂鸣器、灯带引脚 | A | 未完成 |
| 4 | WS63 环境验证 | 编译官方例程，烧录开发板，串口打印正常 | A | 未完成 |
| 5 | 树莓派环境验证 | 摄像头能采集画面，局域网内能访问视频流 | B | 未完成 |
| 6 | 控制协议冻结 | 确定控制包、ACK 包、状态包字段，确定 seq 和 checksum 规则 | C | 未完成 |
| 7 | 上位机最小原型 | 键盘输入 F/B/L/R/S，能发送控制命令并记录发送时间 | C | 未完成 |
| 8 | 测试指标定义 | 定义平均时延、最大时延、抖动、丢包率、急停响应时间的计算方法 | C | 未完成 |
| 9 | Git 仓库初始化 | 建立目录结构、README、分支规范、提交规范 | 全员 | 未完成 |
| 10 | 第一阶段任务看板 | 把实际开发第一周任务拆成 issue/任务卡 | 全员 | 未完成 |

# 六、第一版控制协议草案

前置阶段只需冻结协议字段，不要求马上写完整 SLE 程序。控制协议要轻量，便于低时延和时延统计。

| 数据包 | 字段 | 方向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制包 robot_cmd_t | 0xAA, cmd, speed_l, speed_r, seq, checksum | 上位机/控制端 → WS63 | cmd: 1前进、2后退、3左转、4右转、5停止 |
| 应答包 robot_ack_t | 0x55, seq, status, checksum | WS63 → 上位机/控制端 | status: 0正常、1避障停止、2低电量、3校验错误 |
| 状态包 robot_state_t | 0x5A, battery, humidity, distance, motor_state, checksum | WS63 → 上位机/控制端 | 用于 OLED 同步显示和上位机状态栏 |

# 七、进入实际开发的准入条件

| 类别 | 必须满足的条件 |
| --- | --- |
| 环境准入 | 三个人电脑都能拉取仓库，A 能编译烧录 WS63 例程，B 能运行摄像头采集，C 能运行 Python 测试脚本 |
| 硬件准入 | 电机、电池、开发板、树莓派、摄像头、OLED/传感器均已确认可用；引脚表已冻结 |
| 协议准入 | 控制包、ACK 包、状态包字段已确定；命令码已确定；时延计算方法已确定 |
| 协作准入 | 仓库目录、分支命名、提交规范、任务看板已建立；每人明确第一周任务 |
| 演示准入 | 第一阶段演示目标明确：串口或上位机输入 F/B/L/R/S，小车执行前进/后退/转向/停止 |

# 八、第一周建议安排

| 时间 | 安排 |
| --- | --- |
| 第 1 天 | 全员完成环境安装、仓库初始化、硬件清点、引脚表整理 |
| 第 2 天 | A 跑通串口打印和 PWM；B 跑通摄像头采集；C 完成协议文档和上位机键盘输入原型 |
| 第 3-4 天 | A 完成单电机/双电机正反转；B 完成视频推流；C 完成时延统计脚本 |
| 第 5 天 | 三人联调：上位机指令 → WS63 → 电机动作；同步记录控制日志 |
| 第 6-7 天 | 加入 SLE 收发和 ACK，开始做 Wi-Fi 视频开启时的控制链路稳定性测试 |

# 九、风险与规避

| 风险 | 规避方式 |
| --- | --- |
| 风险 1：一开始做视觉导致底盘迟迟不动 | 先完成 WS63 电机闭环，再接视觉。视觉端可以独立并行，但不阻塞底盘。 |
| 风险 2：SLE 调试时间过长 | 先用串口/本地函数模拟控制协议，保证 motor_control(cmd) 可靠，再替换为 SLE 输入。 |
| 风险 3：树莓派视频占用 Wi-Fi 后上位机卡顿 | 这正是项目展示点。提前准备 Wi-Fi 拥堵对比实验，不把它当成故障。 |
| 风险 4：文档后补导致答辩材料空泛 | 从前置阶段开始记录截图、串口日志、测试表格和失败问题。 |
| 风险 5：三个人代码冲突 | 每人负责独立目录；main 分支只合并已经能编译的代码。 |

# 十、结论

当前阶段的核心任务不是马上写完整机器人系统，而是完成“环境、硬件、协议、仓库、测试指标”五项前置准备。只要三人分别完成 WS63 环境、树莓派环境、控制协议与测试框架，项目就可以进入实际开发。

实际开发的第一目标应是：控制端输入 F/B/L/R/S，WS63 正确驱动双电机动作，并能返回 ACK。随后再逐步接入 SLE、OLED、传感器、树莓派视频与目标检测。